Information om pågående planarbeten i Fisksätra/Saltsjöbaden

Handläggare:

Micaela Lavonius	MLA	Magnus Bäckström	MNI

Rolf Markman	RMN	Per Jerling	PEJE

Anna Mattsson	AAMA	Elisabeth Rosell	ERL

Therese Martinsson	THEMAR

Förändringar från föregående nämndmöte markerat med fet stil.

Detaljplaner i projekten

| 9528 sept –97 | Älgö detaljplan | Program godkänt KS 98-08-24 Information ONFS/TN 99-11-18 Återremiss ONFS 00-02-09 Remiss ONFS 00-06-14 Redovisning remissvar ONFS 01-03-07 Beslut inriktning maj –01 Utställningsbeslut ONFS 01-06-06 Utställning 13/7 – 17/9 –01 Redovisning alt förslag till va 02-02-27 Bordlagt ONFS 02-03-06 Återremitterat ONFS 02-03-27 Remiss KS 02-06-12 Bordlagt KSAU 02-08-20, 02-10-15, 02-11-12, 02-12-10, 03-01-22, 03-03-25, 03-05-12 Länsstyrelsens beslut 03-06-16 om föreläggande att bygga ut vatten och avlopp. KSAU 03-06-16 uppdrag åt M&S att redovisa förutsättningarna för en utveckling av Älgö enligt angivna punkter. Utvidgat uppdrag till Novavista att dokumentera gjorda utredningar och ta fram en beslutsmodell för den politiska hanteringen Inriktningsbeslut i Väg-Val Älgö juni –04. KSAU 04-09-28. Två alternativ ska ställas ut. Forts. | RMN AAMA |
| --- | --- | --- | --- |

| Forts. 9528 sept –97 | Forts. Älgö detajplan | KS 04-11-02. Två alternativ ska ställas ut med beaktande av regeringens beslut. ONFS 04-12-07 beslut om utställning. Möte Älgöföreningarna 05-01-17 och 05-03-21, 05-05-30, 05-09-14. Möte Älgöföreningarna 06-02-20. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9501 dec -98 | Fisksätra varv | Information ONFS 99-03-31 Information ONFS 99-12-01 Bordlagt ONFS 00-02-09 Återremiss ONFS 00-08-30 Yttrande start-PM och program ONFS 00-12-06 Start-PM och program tillstyrkt KSAU 01-02-06 Utredningen om båtuppläggnings-platser ska vara klar när planarbetet påbörjas KS 01-02-19 ONFS 01-10-10 redovisning utredning Tillstyrkan KSAU 01-11-13 KS nov –01 Information våren -02 Information KSAU 02-12-10 Information ONFS 03-05-13 Planarbetet är vilande. Utredning om framtida användning information ONFS 04-12-07. Information KSAU 05-01-18. Anbudsförfarande. Information KSAU 05-03-15. ONFS 05-03-15. Fastighetskontoret har skickat ut ett förfrågningsunderlag. Fastighetskontoret har utvärderat inkomna anbud. Planarbetet är vilande. | PEJE (MNI) |
| 9505 | Neglinge centers parkering, Baggensudden 7:8 | Start-PM tillstyrkt KS 03-11-03 Information ONFS 04-03-30. Samrådsbeslut 04-12-07. Samråd 05-01-31 – 05-02-28. Förhandlingar med markägaren om bekostnad av brygga/strandpromenad pågår. Utställningsbeslut planeras 06-03-14. | PEJE |

| KFKS 491/2004 214 | Del av Tattby 2:2 | Start-PM godkänt KS 04-11-29. Samrådsbeslut ONFS 15 mars –05. Samrådet slutar 20 april –05. Samråd förlängt till 11 maj –05. # Återremiss 13 sept. –05 Utställningsbeslut 05-12-06. Utställning 05-12-29 tom 06-01-31. | ALER |
| --- | --- | --- | --- |
| # 9521 | Detaljplan för Erstavik 26:109 mfl Centrala Fisksätra | # Yttrande Start-PM okt –05. Tillstyrkt KS 05-11-28. | # MNI |

# Antagna planer

| ONFS 59/2002 214 | Rösunda 9:11, Ringvägen 50 Da Vinci skolan | Uppdrag ONFS 03-10-08 Övergång till normalt förfarande ONFS -04-05-18. Samrådstiden slutar 04-09-17. Beslut utställning ONFS dec –04. Utställning 05-01-10 – 05-02-07. Antagen ONFS 05-03-15. Överklagad till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har avslagit besvären 2005-08-29. | RMN |
| --- | --- | --- | --- |

# Antagna planer som vunnit laga kraft

# Enkla planförfaranden

| 39/2002 214 | Tattby 6:2 | Planändring Start-PM Återremiss april –02 Information och uppdrag att teckna avtal 02-06-12 Förslag från markägaren inväntas Information ONFS 04-02-17. Samtal med markägaren om kostnader och utförande. | ALER |
| --- | --- | --- | --- |
| 100/2002 214 | Rösunda 8:9, Stockholmsv 36 | Uppdrag ONFS 02-11-13 Förslag från markägaren inväntas | RMN |
| 119/2002 214 | Skogsö 2:1 och 6:1 Bataljvägen 10 | Uppdrag ONFS 03-08-20 | RMN |
| 3/2004 214 | Skogsö 3:5, 3:8 mfl | Uppdrag ONFS 04-01-20 | RMN |

| 17/2004 214 | Detaljplan för del av Skogsö, ändring av planbestämmelser | Uppdrag ONFS 04-03-30 Samråd febr -06. | RMN |
| --- | --- | --- | --- |
| 106/2004 214 | Rösunda 40:4 | Uppdrag ONFS 05-02-08. Samråd slut 19 april –05. Information sept –05. Antagande okt –05. Bordlagt 05-10-25. Avslag ONFS 05-12-06. | # MLA |
| 51/2005 214 | # Neglinge 6:1 | Uppdrag ONFS 05-09-13. | THEMAR |
| 68/2005 214 | # Igelboda 16:3, Idunvägen 27 | Uppdrag ONFS 05-12-06. | THEMAR |
| 46/2005 214 | # Solsidan 26:11, Siriusvägen 1 | Uppdrag ONFS 05-12-06. | THEMAR |

# Antagna enkla planförfarande

| 70/2003 214 | Solsidan 35:11, Vårgärdsvägen 15 | Uppdrag ONFS 03-09-10 Samråd mars –04 Återremiss ONFS 04-05-18 Antagen ONFS 04-09-07. Överklagad till länsstyrelsen. Överklagad till regeringen. | MLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 27/2002 214 | Rösunda 36:38 | Uppdrag ONFS 02-12-11 Samråd jan –05. Antagen 05-05-10. Överklagad till länsstyrelsen. | AAMA |

Antagna planer som vunnit laga kraft – enkla planförfarande

| 105/2003 214 | Rösunda 4:1 | Planändring påbörjas våren –04. Info ONFS 04-09-07. Samråd tom 05-09-07. Info ONFS 05-09-13. Bordlagt ONFS 05-10-25. Antagen 05-12-06. Laga kraft 06-01-06. | ERL |
| --- | --- | --- | --- |

Nacka kommun

Planenheten

Rolf Markman