Information om pågående planarbeten Sicklaön

Handläggare:

Angela Jonasson	AAJ	Rolf Markman	RMN

Micaela Lavonius	MLA	Gisela Tibblin	GTN

Tord Runnäs	TRS	Bo Tapper	BTR

Anna Kuling		ANKU	Magnus Bäckström	MNI

Per Jerling		PEJE	Anna Mattsson	AAMA

Paul Ahlkvist	PAT

Detaljplaner i projekten

Planförslag under förberedande utredning

| 9107 | Danvikshem II | ONS tillstyrkte start - PM 01-12-11. KS godkände start-PM 02-02-18. | MLA/AAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 9188 | Hortus, Vattenverksvägen | Start-PM KS 00-05-08. ONS samrådsbeslut 02-06-11. Samråd till 02-08-31. ONS tillstyrkan okt -02. | MNI |
| 9203 | ”Finntorps framtid”- fördjupad översiktsplan | Start-PM KS 2001-05-07. Information ONS 01-12-11 och 02-04-16. ONS samrådsbeslut 02-06-11. Samråd planeras under hösten -02. | MLA/MNI |
| 9209 | Tallidens skola. | ONS tillstyrkte start - PM 01-12-11. KS godkände start-PM 02-02-18. ONS samrådsbeslut okt -02. | TRS |
| 9184 | Svindersviken – husbåtar Sicklaön 13:1 m fl | KS godkände start-PM 01-05-07. ONS yttrande start-PM program sept -02, programsamråd planeras hösten -02. | AAJ |
| 9178 | Bostäder vid Nacka sjukhus | ONS avstyrkte start-PM 00-06-15. KS godkände start-PM 00-09-25. ONS informerades om fortsatt hantering 01-12-11. KS beslutade om detaljplaneavtal 02-03-18 för sydöstra delen. Programförslag utarbetas under hösten-02. | MNI |

Forts. planförslag under förberedande utredning

| 9183 | Sicklaön 51:13 m fl Barnhemsv Skuru (Program för detaljplan) | ONS yttrande start-PM och program 02-08-27. KSAU godkännande start-PM och samrådsbeslut okt -02. | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9208 | Sofieberg | ONS tillstyrkte start-PM 02-01-22. KS godkände start-PM 02-02-18. Planarbetet ska avvakta Föp "Finntorps Framtid" | MNI |
| 9192 | Forum Nacka o del av Nacka Centrum | Start-PM yttrande ONS jan –02 KS maj –02. Seminarium 02-03-21.Programutredning pågår. | TRS |
|  | Danvikslösen (Kvarnholmsv.) | Information ONS 02-06-11 | MLA/PAT |
| 9151 | Kvarnholmen med Hästholmssundet och Gäddviken | Start-PM tillstyrkt ONS 02-06-11. Godkänt av KS 02-08-26. Program utarbetas under hösten -02. | MNI |

Remitterade planförslag

| 9190 | Shurgard | Start–PM godkänt av KS 01-01-08. ONS godkände program 01-06-12. Planavtal godkänt av KS 01-10-29. Samråd jan – mars –02. ONS Utställnings-beslut 02-05-14. Utställning juni -02. Godkännande ONS sept -02. | MLA |
| --- | --- | --- | --- |

Utställda planförslag

# Planförslag för antagande

# Antagna planer

| 9171 | Finnboda varvsområde | Start-PM godkänt KS 98-09-28. Utställning15 maj-12 juni -01 Godkänt ONS 01-11-13. KF antagande dec –01. Överklagad till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har avvisat besvären. Överklagad till regeringen. | MLA |
| --- | --- | --- | --- |

| 9180 | Norra Lillängen, Sicklaön 146:13 mfl | Start-PM godkänt KS 99-02-08. Antagen KF 01-05-28. Länsstyrelsen avvisar besvären 01-10-24. Överklagad till regeringen. | MLA |
| --- | --- | --- | --- |

Antagna planer som vunnit laga kraft

Enkla planärenden

| 30/2001 214 | Sicklaön 336:17, 336:18 , 336:59 Strandpromenaden 61 | Information mars –01-03-20. Samråd oktober –02. | RMN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/2002 214 | Sicklaön 151:4, Värmdövägen 199 | Information och beslut att teckna planavtal ONS 02-03-19. Planutredning pågår. | PEJE |
| 43/2000 214 | Sicklaön 132:10 Blomsterv. 56, Birkav. 14 | Utredningsarbete pågår. Avvakta föp "Finntorps Framtid". | ANKU |
| 100/2000 214 | Sicklaön 399:1 Vikdalen (Friebergs Bil) | ONS information och beslut om start-PM 02-04-16.Information ONS 02-08-27. Detaljplanearbete under hösten -02. | MNI |

| 68/2002 214 | Sicklaön 22:1 Utskogsvägen (f.d handelstomten) | ONS information och teckna planavtal 02-04-16. Samråd till 15/9 -02. | MLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 65/2002 214 | Sicklaön 41:4 Lokomobilvägen (vid Vattentornet) | ONS information och teckna planavtal 02-04-16. Samråd till 15/9 -02. | MLA |
| 9101 KFKS 95/2002 214 | Gruppbostäder vid Vattenverksv. Del av Sicklaön 40:14 | Start-PM godkänt ONS 02-08-27. Samråd okt -02. | MLA |
| 108/2002 214 | Sicklaön 12:124. Kungsborgsv. 8-10. Ansökan om ändring av OB 6 | ONS föreslås besluta att avslå begäran aug. 02. Bordlagd ONS 02-08-27. | ANKU |

Planförslag för antagande – enkelt planförfarande

Antagna - enkelt planförfarande

| 9165 | Sicklaön 374:1 m fl Stubbsunds Gård | Antagen ONS 01-09-18. Överklagad. Länsstyrelsen har avvisat besvären 01-11-13. Överklagad till regeringen. | RMN |
| --- | --- | --- | --- |

# Antagna planer som vunnit laga kraft – enkelt planförfarande

Planenheten

Tord Runnäs