Områdesnämnden Sicklaön

Detaljplan för del av Sicklaön, Nysätra, Nackanäsvägen

Nacka kommun

### Normalt planförfarande

Förslag till beslut

- Områdesnämnden beslutar uppdra åt Miljö & Stadsbyggnad att genomföra detaljplanen med normalt förfarande.

- Områdesnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att ge områdesnämnden delegation att anta detaljplanen.

## Bakgrund

Områdesnämnden uppdrog den 11 februari 2003 åt Miljö & Stadsbyggnad att upprätta förslag till detaljplan för Nackanäsvägen med enkelt planförfarande. Samrådet skulle genomföras efter samma rutiner som vid normalt förfarande. Samrådstiden varade mellan den 20 februari och 4 april 2003. Samrådsmöte hölls gemensamt med vägverket den 4 mars 2003.

Ärendet

Bland de fåtal yttrande som inkommit finns ett som ifrågasätter enkelt planförfarande och rimligheten av föreslagna åtgärder med hänsyn till kulturmiljön.

För att inte detaljplanen ska kunna upphävas av överprövande myndigheter på grund av att enkelt planförfarande  har tillämpats föreslås att övergång sker till normalt förfarande.

För att inte förlora tid i kommunens hanteringsprocess föreslås att nämnden får delegation att anta detaljplanen.

En tidsplan för projektet skulle kunna se ut enligt följande:

22 april  Områdesnämnden normalt förfarande och hemställer om delegation

13 maj   Områdesnämnden beslutar om utställning

13 maj   KSAU delegation

19/5-16/6 Utställning

2/6    KS delegation

16/6   KF beslut delegation

27/8   Områdesnämnden antagande

Inkomna synpunkter kommer att redovisas i samrådsredogörelsen som underlag för utställningsbeslutet.

Förhandlingar med fastighetsägarna om förvärv av mark och anläggningsåtgärder pågår och beräknas bli klara under våren.

Planenheten

Micaela Lavonius			Rolf Markman

Planchef				Projektledare