Information om pågående planarbeten Sicklaön

Handläggare:

Angela Jonasson	AAJ	Rolf Markman	RMN

Micaela Lavonius	MLA	Gisela Tibblin	GTN

Tord Runnäs	TRS	Anna Kuling	ANKU

Magnus Bäckström	MNI	Per Jerling	PEJE

Anna Mattsson	AAMA	Alexander Erixson	ALER

Paul Ahlkvist	PAT

Detaljplaner i projekten

- - - - -

Planförslag under förberedande utredning

| 9107 | Danvikshem II | ONS tillstyrkte start-PM 01-12-11. KS godkände start-PM 02-02-18. Programarbete pågår. ONS tillstyrkte programremiss 13 maj-03. KSAU information 12 maj -03. Programremiss KS 2 juni 03. Programsamråd till 03-09-15. | AAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 9203 | ”Finntorps framtid”- fördjupad översiktsplan | Start-PM KS 2001-05-07. Information ONS 01-12-11 och 02-04-16. ONS samrådsbeslut 02-06-11. Samråd till 02-11-22. ONS yttrande 03-02-11. Information ONS 03-03-18. Yttrande färdigställande av program ONS 03-10-21. KSAU dec -03. | G. Skjönberg AAJ |
| 9184 | Svindersviken – husbåtar Sicklaön 13:1 m fl | KS godkände start-PM 01-05-07. ONS yttrande start-PM program sept -02, KS samrådsbeslut 02-10-28. Samrådstid 02-11-19--03-01-16. ONS Yttrande 03-02-11. Programbeslut KS 2 juni -03. ONS samrådsbeslut dp dec -03. | AAJ |
| 9174 | Finnboda pirar | Ny utställning, inväntar beslut i Miljödomstolen | MNI |
| 9178 | Bostäder vid Nacka sjukhus | ONS avstyrkte start-PM 00-06-15. KS godkände start-PM 00-09-25. ONS informerades om fortsatt hantering 01-12-11. KS beslutade om detaljplaneavtal 02-03-18 för sydöstra delen. Programförslag utarbetas under hösten-02. Planarbetet avbryts av markägaren (Locum). | MNI |

| 9104 9105 | Norra Skuru Anna Visborgs Minne | Start-PM ONS tillstyrkt 02-11-20. KS godkännande av Start-PM 03-01-07. Programarbete pågår. ONS yttrande juni -03, återremiss för utredning av kommunalekonomiska konsekvenser. ONS yttrande över program dec -03. | RMN |
| --- | --- | --- | --- |
| 9183 | Sicklaön 51:13 m fl Barnhemsv Skuru (Program för detaljplan) | ONS yttrande start-PM och program 020827. KS godkännande start-PM och samrådsbeslut program 02-10-28. Samrådstid 02-11-13-03-01-07. ONS yttrande 02-12-10 och ONS kompletterande yttrande med tillstyrkan 03-03-18. KS programbeslut 03-05-05. ONS samrådsbeslut dp nov -03. | TRS |
| 9208 | Sofieberg | ONS tillstyrkte start-PM 02-01-22. KS godkände start-PM 02-02-18. Planarbetet ska avvakta Föp "Finntorps Framtid" | MNI |
| 9106 | Sicklaön 12:3, Helgessons väg 7 | ONS yttrande start-PM 03-06-10. KS godkänt 03-09-22. Samråd planeras jan-feb -04. | ALER |
|  | Danvikslösen (Kvarnholmsv.) | Information ONS 02-06-11. Diskussion om infrastruktur, miljö och finansiering pågår. | MLA/PAT |
| XXXX | 4 delplaner Danvikslösen | Start-PM ONS yttrande nov -03. | TRS |
| 9192 | Forum Nacka o del av Nacka Centrum | Start-PM yttrande ONS jan –02 KS maj –02. Seminarium 02-03-21 ONS information program 02-08-27. KS samrådsbeslut program 02-10-28. Samrådstid 02-11-14-03-01-07. ONS yttrande 03-02-11. KS programbeslut juni -03. ONS återremiss 03-06-10(samråd dp). ONS återremiss 03-10-21. | TRS |
| 9151 | Kvarnholmen med Hästholmssundet och Gäddviken | Start-PM tillstyrkt ONS 02-06-11. Godkänt av KS 02-08-26. Programarbete pågår, beräknas klart 2:a kvartalet 2003. Information ONS 03-03-18. ONS yttrande program april -03. KS programsamråd 03-06-02. Programsamråd till 03-09-15. | MNI |

| 1114 | Fördjupad översiktsplan för Centrala Nacka | Information ONS 02-08-27. KS samrådsbeslut program 02-10-28. Samrådstid 02-11-14-03-01-07. ONS yttrande 03-02-11. KS programbeslut juni -03. | PAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 9102 | Del av Ekudden, Sicklaön 140:6. | ONS tillstyrker start-PM 02-10-22. ONS tillstyrkte start-PM m. program 03-04-22. Start-PM med program godkänt KS 03-08-25. Utredningsarbete pågår. | AAMA |
| 9103 | Sicklaön 73:92 m fl. (Ektorps centrum). | Info ONS 03-09-09. Start-PM tillstyrkt i ONS 03-10-21. Programarbete pågår. | PEJE |
| 9199 | Sicklaön 73:10 m fl (Skuruparken) | Information ONS febr -03. ONS bordlagt start-PM 03-03-18. ONS information nov -03. | TRS |
| 9162 | Sicklaön 146:4 m fl. (Gula paviljongerna, Järla lilltomt) | Star-PM vintern 03/04. | ALER AAMA |
| 9165 | Sicklaön 374:1 m fl Stubbsunds Gård | Antagen ONS 01-09-18. Överklagad. Länsstyrelsen har avvisat besvären 01-11-13. Regeringen uphäver 02-11-14 ONS antagandebeslut. Övergår till normalt planförfarande. ONS beslut samråd 03-04-22. Samråd maj-juni - 03. Utställningsbeslut avvaktar besked från markägaren. | RMN |

Remitterade planförslag

| (KFKS) 265/2003 214 | Nackanäsvägen | ONS gav M & S uppdrag till planarbete 03-02-11. Samråd till 03-04-04. ONS utställningsbeslut 03-09-09. Utställning planeras under nov - dec -03. | RMN |
| --- | --- | --- | --- |

Utställda planförslag

| 9190 | Shurgard | Start–PM godkänt av KS 01-01-08. ONS godkände program 01-06-12. Planavtal godkänt av KS 01-10-29. Samråd jan – mars –02. ONS Utställnings-beslut 02-05-14. Utställning juni -02. ONS föreslår att planarbetet avbryts 02-10-22. KSAU återremiss till ONS 02-12-10 för ev revidering av planen. ONS avstyrkte planändring 03-06-18. | MLA |
| --- | --- | --- | --- |

# Antagna planer

| 9188 | Hortus, Vattenverksvägen | Start-PM KS 00-05-08. ONS samrådsbeslut 02-06-11. Samråd till 02-08-31. Utställningsbeslut ONS 02-10-22. Utställningstid 02-11-20 --02-12-20. Återremiss ONS 03-03-18. ONS tillstyrkan 03-04-22. KF antagande 03-06-16. Överklagad till Länsstyrelsen. | MNI |
| --- | --- | --- | --- |

# Planförslag för antagande

| 9209 | Tallidens skola. | ONS tillstyrkte start - PM 01-12-11. KS godkände start-PM 02-02-18. ONS samrådsbeslut 02-10-22. Samrådstid 02-11-13 - 03-01-07. ONS utställningsbeslut 03-03-18. Utställning 23/4 - 23/5 -03. KSAU tillstyrker och begär hos KF att ONS delegeras antagandet. ONS antagande dec -03. | TRS |
| --- | --- | --- | --- |

Antagna planer som vunnit laga kraft

| 9171 | Finnboda varvsområde | Start-PM godkänt KS 98-09-28. Utställning15 maj-12 juni -01 Godkänt ONS 01-11-13. KF antagande dec –01. Överklagad till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har avvisat besvären. Överklagad till regeringen. Regeringen undantagit omr med hus på pirar. | MLA |
| --- | --- | --- | --- |

Enkla planärenden

| 30/2001 214 | Sicklaön 336:17, 336:18 , 336:59 Strandpromenaden 61 | Information mars –01-03-20. Samråd planeras feb -04. | RMN |
| --- | --- | --- | --- |
| 43/2000 214 | Sicklaön 132:10 Blomsterv. 56, Birkav. 14 | Utredningsarbete pågår. Avvakta föp "Finntorps Framtid". | ANKU |
| 100/2000 214 | Sicklaön 397:1, 397:2 m fl vid Vikdalsvägen | ONS information och beslut om start-PM 02-04-16.Information ONS 02-08-27. Diskussion om planavtal och finansiering pågår. | MNI |
| 169/2002 214 | Del av Sicklaön 40:14 Skogalundsklippan (garage) | ONS Information och beslut att teckna avtal 02-11-20. Avvakta sökanden. | ANKU |

| 108/2002 214 | Sicklaön 12:124. Kungsborgsv. 8-10. Ansökan om ändring av OB 6 | Bordlagd ONS 02-08-27 i avvaktan på pågående översyn av OB 6 och detaljplaneläggning. | RMN |
| --- | --- | --- | --- |
| 46/2003 214 | Del av Sicklaön 369:37, Nacka Strand - Augustendalsv/Tändkulev. | ONS information och beslut att starta dp-arbetet 03-09-09. Samråd planeras okt-nov -03. | RMN |
| 56/2003 214 | Vikdalens båthamn | ONS information och beslut att teckna avtal 03-09-09. | RMN |
| 59/2003 214 | Sicklaön 83:22, Sickla Galleri, Sickla stormarknad | ONS information och beslut att teckna avtal juni -03. Samrådstid 03-06-17 till 03-07-21. ONS antagande dec -03. | TRS |
| 88/2003 214 | Sicklaön 118:7 Nackanäsv/Nysätrav | ONS information och teckna avtal okt -03. | RMN |
| 131/2003 214 | Sicklaön 208:1, Ugglevägen (parkering) | ONS information och teckna avtal jan -04. | AAMA |
| 56/2003 214 | Del av Sicklaön 14:1, Småbåtshamn Vikdalen | ONS inf och beslut att teckna avtal 03-09-09. | RMN |
| 46/2003 214 | Del av Sicklaön 369:37, Nacka Strand, Tändkulevägen | ONS inf och beslut att teckna avtal 03-09-09. | RMN |

Antagna - enkelt planförfarande

| 159/2002 214 | Sicklaön 202:8, Ektorpsvägen 9-11. Påbyggnad bostadshus. | ONS information och teckna planavtal 02-11-20. Samråd 02-12-19--03-01-20. ONS antagande 03-06-10 Överklagad till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslår överklagandet 03-09-11. Överklagad till regeringen. | TRS |
| --- | --- | --- | --- |

# Antagna planer som vunnit laga kraft – enkelt planförfarande

# - - - - -

# Planenheten

Tord Runnäs