Älta

# Detaljplaner i projekten

# Planförslag under förberedande utredning

| 9612 | Ältadalen. | Information. Slutrapport samråd 00-11-15 Yttrande ONÄ 00-12-12 KSAU info 01-02-06 KSAU fortsatt arbete 01-02-20 Informationsmöte 01-03-14 KS fortsatt arbete 01-03-19 Information ONÄ 01-10-17 Tillstyrkan ONÄ 01-11-14 Tipplan och kontrollplan under utarbetande. Avtalsförhandlingar med Ballast pågår. KS Ansökan om att regeringen ska avstå från att pröva planerade av- och påfartsramper till Tyresövägen 02-03-18. Förhandlingar med Ballast och Vägverket pågår. Information ONÄ våren -03. Förfrågan om bostads-bebyggelse. Information ONÄ 05-03-16. Yttrande över Start-PM ang bostadsbebyggelse m m i Ältadalen tillstyrkan ONÄ 05-06-15. Återremiss KSAU 05-08-23. KSAU 05-09-27 utan eget ställningstagande. KS nov –05. KS 05-10-31 återremiss. KSAU har inte behandlat återremissen. Markanvisning NCC juni -07. Start-PM av-vaktar på beslut i länsrätten angående överklagat beslut om markanvisning. | ERL |
| --- | --- | --- | --- |

| 9623 (22/2005 214) | Del av Älta 10:1 m fl, parkering Älta C | Beslut start-PM ONÄ 05-06-15. Information ONÄ 05-12-07. Information KSAU 06-02-21. Övergår till normalt förfarande. Beslut samråd maj -06. Samråd tom 06-08-21. Arbete pågår med samrådsredogörelse. Nämnden beslöt föreslå KS att avbryta planarbetet. KS 07-02-12 beslöt att planarbetet ska fortsätta. Utställningsbeslut MSN 07-03-28. Utställning pågick 07-06-08--07-08-03. Arbete pågår med utlåtande. MSN föreslog 07-12-12 KS att avbryta planarbetet. KS beslutade 08-02-11 om avbrytande av planarbetet. | JOHH AK |
| --- | --- | --- | --- |
| 9624 | Ältadalens verksamhetsområde | Tillstyrkan Start-PM MSN 07-02-14. KS 07-03-26. Samråd planeras mars -08. | ALER |

# Antagna planer

# Antagna planer som vunnit laga kraft

# Enkla planförfaranden

| MSN 2007/75 214 | Älta 117:6 och 117:9-11 | Uppdrag MSN maj -07. | LINOLF |
| --- | --- | --- | --- |
| MSN 2008/2 214 | Älta 91:33 LSS-boende | Uppdrag MSN febr -08. Samråd pågår. | RMN |

# Antagna - enkla planförfaranden

# Antagna planer som vunnit laga kraft- enkla planförfaranden

# Planenheten

Tord Runnäs