Information om pågående planarbeten.

Handläggare:

Angela Jonasson	AAJ	-9445	Rolf Markman	RMN	-9425

Ann-Christin Rudström	-7677	Gisela Tibblin	GTN	-9162

Tord Runnäs	TRS	-9476	Marianne Möller	MMR	-9468

Magnus Bäckström 	MNI	-9405	Therese Martinsson	THEMAR	-9362

Per Jerling		PEJE	-	Johan Håkansson	JOHHAK	-9494

Andreas Totschnig	ANDTOT	-9467	Alexander Erixson	ALER	-9478

Linnéa Olofsson	LINOLF	-9479	Elisabeth Rosell	ERL	-9335

Jonas Nylander	JONNYL	-9258	Per Andersson	PERAND	-9903

Kristina Källqvist	     KRIKAL Barnledig tom 08-10-12   -9269

Lina Malm	             LIAMAL  Barnledig tom 08-09-01   -9444

Förändringar från föregående nämndmöte markerat med fet stil.

Sicklaön

# Detaljplaner i projekten

| 9107 | Danvikshem II | ONS tillstyrkte start - PM 01-12-11. KS godkände start-PM 02-02-18. Programarbete pågår. ONS tillstyrkte programremiss 13 maj -03. KSAU information 12 maj -03. Programremiss KS 2 juni 03. Programsamråd till 03-09-15. ONS yttrande mars –04, KSAU programbeslut april –04. KS programbeslut maj –05. Detaljplaneavtal har upprättats och dpl-arbetet har påbörjats. ONS beslut om inriktning inför samråd 05-04-26. Samrådsbeslut 05-11-15. Samråd dec -05- feb -06. Inriktningsbeslut 06-04-18. Markägaren HSB har begärt att planarbetet ska återupptas. Nästa steg blir att upprätta nytt planavtal eftersom det är ny markägare. Projektet är för närvarande vilandeförklarat. En prioritetsprövning skedde 2007-09-04. Projektet har tills vidare vilandeförklarats, men står på tur att återupptas. | AAJ |
| --- | --- | --- | --- |

| 9203 | Finntorp | Start-PM KS 2001-05-07. Information ONS 01-12-11 och 02-04-16. ONS samrådsbeslut 02-06-11. Samråd till 02-11-22. ONS yttrande 03-02-11. Information ONS 03-03-18. Yttrande färdigställande av program ONS 03-10-21. KSAU 03-12-10 gav Stadsbyggnad i uppdrag att färdigställa program. ONS tillstyrkte utkast till program 2005-03-22. Förlängd remisstid till 05-06-13. ONS information okt –05. ONS yttrande nov –05. ONS tillstyrkte programmet 06-09-26. Programmet tillstyrktes i KSAU 06-11-14 och godkändes i KS 06-11-27. En prioritetsprövning skedde 2007-09-04. Projektet har tills vidare vilandeförklarats. | AAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 9104 | Norra Skuru | Start-PM ONS tillstyrkt 02-11-20. KS godkännande av Start-PM 03-01-07. Programarbete pågår. ONS yttrande juni -03, återremiss för utredning av kommunalekonomiska konsekvenser. ONS yttrande över program 04-04-27. KSAU remissbeslut 04-06-01. Remisstiden utgick 04-09-17. KSAU jan – 05. KS feb – 05. KSAU tillstyrkan 05-01-14. Informationsmöte 05-05-23. Inventering och dokumentation av bebyggelse klar aug –05. Möte med referensgruppen 05-11-17. Förstudie av befintliga och ev nya vägar och gångvägar samt förtätningsområden våren -07. Samråd länsstyrelsen ang strandskydd 07-02-16. Information fastighetsägarna 07-03-28 och 07-03-29. Prioriterat enl. lista maj -07. Samråd hösten -08. | ERL |

| 9205 | 4 delplaner Danvikslösen | Start-PM med program tillstyrkan ONS 03-11-18, information ONS 04-06-11 godkänt av KS 04-02-16. Samrådsbeslut ONS juni –04. Information ONS maj –05. Detaljplan N1/S1 upprättas av Stockholm. ONS beslutar om samråd 05-05-17. Samråd sker samtidigt i Nacka och Stockholm tiden den 10 juni-23 sept –05. Samrådsmöte boende Henriksdalsringen 18 aug –05. Öppet samrådsmöte 25 aug –05. Förnyat samrådsbeslut för detaljplan S1/N1 i maj -07 med spårbro i stället för tunnel över Danvikskanalen. Samrådsbeslut MSN 07-03-07. Samrådstid 15 juni-14 sept -07. Öppet samrådsmöte hölls 29 aug -07. Inf och sammanfattning av ink. synpunkter för N1/S1 (språbroalt.) MSN 08-01-23. Utställningsbeslut i MSN aug -08. Utställning planeras under sept/okt -08. | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9139 | Sicklaön 269:1, Planiavägen | ONS tillstyrkte Start-PM 05-04-26. Uppdragsgivaren avbrutit arb. Avvaktar. | ANDTOT |

| 9151 | Detaljplan för del av Kvarnholmen etapp 1 Norra kajen (Kvarnholmen med Hästholmssundet och Gäddviken) | Start-PM tillstyrkt ONS 02-06-11. Godkänt av KS 02-08-26. Programarbete pågår, beräknas klart 2:a kvartalet 2003. Information ONS 03-03-18. ONS yttrande program april –03. KS programsamråd 03-06-02. Programsamråd till 03-09-15. Godkännande program KS. Inväntar avtal. Avtal ang plan och exploatering planeras KS 06-08-21. Godkännande program KS 06-09-18. Detaljplanearbete pågår. Samråd tom 14 mars 2008. Utställningsbeslut planeras till aug -08. | MNI |
| --- | --- | --- | --- |
| 9215 | Fördjupad översiktsplan för Centrala Nacka | Information ONS 02-08-27. KS samrådsbeslut program 02-10-28. Samrådstid 02-11-14-03-01-07. ONS yttrande 03-02-11. KS programbeslut juni –03. 2 seminarier hösten 2004. Enkel trafikutredning har genomförts. Nytt seminarium 05-10-03. Seminariet sammanställs. Analysarbete pågår. Start-PM med program för FÖP är under utarbetande. Inf MSN jan -07. Startbeslut KS 07-02-12. Öppet ide´seminarium 08-03-13. | MNI |

| 9103 | Sicklaön 73:92 m fl. (Ektorps centrum). | Info ONS 03-09-09. Start-PM tillstyrkt i ONS 03-10-21. Start-PM tillstyrkt KSAU 04-01-20. Start-PM antagen i KS 04-02-16. Program- och planavtal i KSAU 04-10-19. Program och planavtal godkänt i KS 04-11-01. Diskussion/förhandling med de nya markägarna pågår. Nytt program- och planavtal godkänt i KS 05-11-28, § 252. Programarbete pågår. Programsamråd 10 sept- 26 oktober 2007. Tillstyrkan av program MSN 5 mars 2008. Detaljplanearbete påbörjat. KS godkände program 08-05-05. | ALER |
| --- | --- | --- | --- |
| 9135 | Detaljplan för Sicklaön 76:1 m fl, saltsjöbanan från Sickla station t o m Nacka station. | Start-PM för program information ONS 04-12-07. Start-PM yttrande ONS 05-03-22 och godkännande KS 05-05-09. KS beslut 05-05-31 att ingå program- och planavtal med Ljungbergruppen. Program- och utredningsarbete utförs med hjälp av konsulter och SL. Programförslag planeras vara klart i aug -06. Programsamråd planeras under nov-dec -06. ONS 06-09-26 tillstyrkan med begäran om komplettering. Beslut programsamråd KSAU 06-10-17 och KS 06-10-30. Programsamråd 07-02-05--07-03-16. MSN yttrande juni -07. Programbeslut samt beslut om start-PM för detaljplan KS 07-08-20 § 179. Samråd planeras av det s.k A+alternativet under febr/mars -08. Inf. MSN 08-03-05. Samråd 08-03-27--08-04-30. Utställningsbeslut aug -08. | TRS |

| 9145 | Sicklaön 83:22 m fl, Sickla Köpkvarter och del av Sickla Industriområde (Plan 1 – Galleria II och Plan 2 – Sickla Köpkvarter) | Start PM ONS tillstyrkan 06-08-29, tillstyrkan KSAU 06-09-26 och godkännande KS 06-10-30. ONS delegation till planchefen att besluta om samråd 06-12-12. Samrådstid 07-01-31—07-03-02. Utställningsbeslut MSN i maj –07. Utställningstid planeras under juni –07. Utställning 07-07-27-07-08-27. Tillstyrkan MSN 07-10-10. Tillstyrkan KSAU 07-11-15. Tillstyrkan KS 07-11-26. Återremiss (minoritets) KF 07-12-10. Planförslaget delas i 2 delar (Plan 1 - Galleria II, Plan 2- Sickla Köpkv.) Behandling i KS 08-01-15 som beslutar om remiss till TN för analys av trafiksäkerheten av det s.k A+alternativet. TN beslut 08-01-29. KF antagande i febr -08. Antagna av KF 08-02-04. Överklagade till länsstyrelsen. Länsstyrelsen avvisar besvären 08-06-04. | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9214 | Program för förbindelse mellan Kvarnholmen och Nacka cetrum. | Start beslut KS 07-02-12. Programsamråd planeras juni-juli -08. Inf MSN 08-06-11. | PERAND |
| 9210 | Sicklaön 132:9 m fl, Blomstervägen-Birkavägen | Start-PM tillstyrkt i MSN 07-10-10. Start-PM tillstyrkt i KSAU 07-11-15 och godkänd i KS 07-11-26. | AAJ |

# Antagna planer

| 30/2001 214 | Sicklaön 336:17, 336:18 , 336:59 Strandpromenaden 61 | Information mars –01-03-20. Samråd avslutas 05-05-18. Övergång till normalt förfarande ONS beslut normalt förfarande 05-05-17. ONS beslut om utställning 05-12-13. Utställning febr –mars -06. Återremiss ONS 06-06-13. Tillstyrkan 06-08-29. Antagande KF 06-10-09. Överklagad till Lst. Länsstyrelsen avslår överklagandet 07-02-20. Överklagad till regeringen. | ANDTOT |
| --- | --- | --- | --- |
| 9174 | Finnboda pirar | Ny utställning våren 2007. Utställningsbeslut MSN 07-03-07. Utställning 07-03-27-----07-04-27. Antagen MSN 07-06-13. Överklagad till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslår överklagandet 07-08-21. Överklagad till regeringen. | MNI |
| 9134 | Ekdungen (Sicklaön 70:23 m fl) | Start-PM tillstyrkt ONS 04-11-09. Start-PM och planavtal godkändes i KS 05-04-04. Information ONS 05-09-20. Samrådsbeslut ONS 05-10-11. Samråd 05-11-01—05-11-30. Bullerfrågan studeras. Utställningsbeslut ONS 06-05-22. Utställning 8 juni-7 juli 2006. Tillstyrkan ONS 06-11-22. Godkänd i KSAU 07-05-22, vidare till KS 07-06-04. Antagen KF 07-06-18. Överklagad till Länsstyrelsen. Överklagad till regeringen 2008-01-07. | PEJE |
| 9102 | Del av Ekudden, Sicklaön 140:6. | ONS tillstyrker start-PM 02-10-22. ONS tillstyrkte start-PM m. Program 03-04-22. Start-PM med program godkänt KS 03-08-25. Utredningsarbete pågår. Samrådsbeslut föreslås i maj -05. ONS beslutade om samråd 05-05-17. Samrådstid slutade 05-09-06. Information i ONS i okt –05. Återremiss 06-02-14. Utställningsbeslut ONS 06-04-18. Utställning 16 maj t o m 16 juni -06. Beslut om tillstyrkan ONS 06-09-26. Tillstyrkan KSAU 06-12-05. KS bordlagt 07-01-08.Antagande KF april -07. Antagen KF 07-06-18. Överklagad till Länsstyrelsen. Överklagad till regeringen. | ANDTOT |

Antagna planer som vunnit laga kraft

Enkla planärenden

| 100/2000 214 | Sicklaön 397:1, 397:2 m fl vid Vikdalsvägen | ONS information och beslut om start-PM 02-04-16.Information ONS 02-08-27. Avvaktar besked från fastighetsägaren. Planarbete vilande. | MNI |
| --- | --- | --- | --- |
| 169/2002 214 | Del av Sicklaön 40:14 Skogalundsklippan (garage) | ONS Information och beslut att teckna avtal 02-11-20. Planarbetet vilande. | PEJE |
| 56/2003 214 | Del av Sicklaön 14:1 Vikdalens båthamn | ONS information och beslut att teckna avtal 03-09-09. Utredning av de tekniska förutsättningarna. Nytt läge ska diskuteras. Samråd länsstyrelsen ang strandskydd 07-02-21. Avvaktar utredningar va-ledningar från Kvarnholmen, Strandpromenad, Broförbindelsen. | RMN |
| 38/2006 214 | Sicklaön 249:5 (Backstuguvägen 9) | ONS information och beslut att teckna planavtal 06-05-22. Samråd pågick 06-11-20—06-12-20. Inväntar besked från sökande. | ALER |
| 66/2006 214 | Ändring genom tillägg till detaljplan för Nacka Strand | Uppdrag ONS 06-08-29. Samråd pågick tom 07-11-15 | THEMAR |
| 70/2006 214 | Ändring genom tillägg till detaljplan för Nacka Strand | ----””””---- | THEMAR |
| MSN 66/2007 214 | Detaljplan för Sicklaön 338:3-338:5, Strandpromenaden 4 i Saltsjö Duvnäs | Uppdrag MSN 07-05-16. Samråd pågår tom 6 maj 2008. Antagande MSN 08-06-11. | LINOLF |

| MSN 2008/1 214 | Detaljplan för Sicklaön 40:14 och 386:5 | Uppdrag MSN 08-01-23 samråd pågår. Antagande MSN 08-04-23. | ANDTOT |
| --- | --- | --- | --- |

Antagna - enkelt planförfarande

| 88/2003 214 | Sicklaön 118:2 Planiav 15-17. | ONS information och teckna avtal 03-11-18. Samråd 04-03-22— 04-04-13. Underrättelse okt –04. Antagen 04-10-19. Överklagad till länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslagit besvären 05-02-22. Överklagad till regeringen. Regeringen begärt yttrande från kommunen över klagandes besvärsskrivelse. Yttrande ONS –05-11-15. Regeringen upphävt ONS antagandebeslut 06-03-30. Planarbetet återupptas hösten -06. Samråd pågick t.o.m. 06-12-01. Antagande planeras till mars -07. Antagandebeslut i MSN 07-03-07. Överklagad till länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslår överklagandet 07-05-30. Överklagad till regeringen. | THEMAR |
| --- | --- | --- | --- |

# Antagna planer som vunnit laga kraft – enkelt planförfarande