Kommunstyrelsen

# Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9152 Norra Skogalund

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Informationen i ärendet lämnas för kännedom till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden.

Nettoinvesteringen 697 tkr för gata och park aktiveras i anläggningsregistret under Tekniska nämnden.

## Sammanfattning

N. Skogalund påbörjades med beslut om start-PM i februari 1998. Detaljplanen vann laga kraft i oktober 2000. Området innehåller små flerbostadshus med 68 bostäder i två våningar.

Projektet innebar ett ekonomiskt överskott för kommunen på 538 tkr.

## Bakgrund

Området gränsar i norr mot Värmdöleden, i öster mot Ektorp, i söder mot villaområdet Skogalund och i väster mot Skogalundsklippan.

Marken ägdes av Nacka Mark Exploatering KB som initierade planläggning av området. Ingen bebyggelse fanns inom området.

## Måluppfyllelse

Syftet med planläggningen var att pröva om det fanns förutsättningar att anordna en småskalig bebyggelse med ekologisk profil. Vid prövningen skulle miljökonsekvenserna avseende speciellt buller, energi, luft och VA-/dagvattenfrågor belysas.

Husen byggdes på plintar för att minimera utfyllnader och markingrepp.

Mot Värmdöleden uppfördes en bullervall med plank som gör att området får godtagbara bullervärden. Målet är uppnått.

## Projektbeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 16 februari 1998 godkänna startpromemoria och detaljplaneavtal. Avtalet reglerade parternas arbetsfördelning.

Detaljplanen antogs den 15 mars 1999. Länsstyrelsen upphävde dock beslutet med hänvisning till att bestämmelsen om att bebyggelsen skulle utgöras av fyrfamiljsvillor togs bort efter utställningen. Planen justerades efter detta och antogs den 22 november 1999 och vann laga kraft den 26 oktober 2000.

Exploateringsavtal träffades med Nacka Mark Exploatering KB om den första detaljplanen som inte vann laga kraft, under tiden som justeringen av planen utfördes övergick ägandet av marken till HSB och ett nytt exploateringsavtal träffades därför med HSB. Detta godkändes av kommunfullmäktige den 22 november 1999.
Efter förhandlingar med exploatören med koppling till projekt Moranviken avstod kommunen från att fakturera kostnaden enligt detaljplaneavtalet. Ingen dokumentation om detta har kunnat återfinnas.

Avtalet innebar att HSB utförde ombyggnad av Skogsstigen ca 360 meter, ombyggnad av korsningen Tallmovägen Klippvägen genom avstängning för genomfartstrafik, nybyggnad av gata från Sluttningsvägen till Skogsstigen ca 50 meter, upprustning av gångvägen från Sluttningsvägen längs med Värmdöleden till östra plangränsen med anslutning till gångvägen mot Nyckelviken ca 700 meter och en kvarterslekplats som ska vara tillgänglig för allmänheten.  HSB utförde även en omläggning av vatten och avloppsledningar i Skogsstigen på ca 70 meter.

Dessutom uppförde HSB en bullervall med plank mot Värmdöleden. Drift och underhåll av denna anläggning är bostadsrättsföreningens ansvar.
Utöver vad som reglerades i exploateringsavtalet har kommunen bekostat förbättring av belysning. Övriga utgifter avser egen tidsredovisning i genomförandeskedet.

Alla arbetena utfördes under åren 2004 och 2005. Slutbesiktning utfördes i november 2006 och garantibesiktning oktober 2007.

## Projektets ekonomi

Exploateringsprojektet har haft 1,8 mkr i inkomster och 1,3 mkr i utgifter, d.v.s. det föreligger ett överskott på 0,5 mkr.

| Verksamhet Inkomst/Intäkt Utgift Netto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mark |  |  |  |
| Gata och park | 60 | -757 | -697 |
| VA | 1793 | 0 | 1793 |
| Detaljplan | 0 | -558 | -558 |
| Summa | 1853 | -1315 | 538 |

Projektet är delaktiverat. Återstående nettoinvesteringar för gata och park belastar Tekniska nämnden i form av avskrivning och ränta. Belopp som ska aktiveras är 
697 tkr.

## Nyckeltal

- Datum för start- PM			19980216

- Datum för planantagande			19991122

- Datum för laga kraftvunnen detaljplan		20001026

- Datum för genomförandebeslut om sådant finns	------------

- Datum för slutbesiktning av allmänna anläggningar	20061110

- Datum för projektavslut			 20081201

- Tid (antal månader) mellan start-PM och planantagande.	            21

- Tid (antal månader) mellan planantagande och laga kraft.	            11

- Tid (antal månader) mellan planantagande och slutbesiktning.          85

- Tid (antal månader) mellan slutbesiktning och projektavslut.            23

- Tid (antal månader) mellan start-PM och projektavslut	           131

Levererat projektresultat:

- Antal nya bostäder				            68

- Antal kvm nya lokaler			              -

- Antal nya arbetstillfällen			              -

- Färdigställandetidpunkt bostäder eller lokaler		              -

- Antal m nya VA-ledningar			              0

- Antal m nya gator			         	            50

- Antal kvm nyanlagd park			              0

## Driftskostnader

Årlig tillkommande driftkostnad för tekniska nämnden beräknas till 10 tkr för gata.

Exploateringsenheten

Pia Ström Sjöberg		Nils-Olof Persson

Exploateringschef		Exploateringsingenjör

Kartöversikt