Kommunstyrelsen

# Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9606-Sydvästra Hedvigslund i Älta

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Informationen i ärendet lämnas för kännedom till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden.

## Nettoinvesteringen 620 tkr KS(Bostadsmark) aktiveras i anläggningsregistret under Kommunstyrelsen.

## Nettoinvesteringen 2 729 tkr VA aktiveras i anläggningsregistret under Tekniska nämnden.

## Sammanfattning

Sydvästra Hedvigslund utgör etapp två av tre förnyelseområden i Hedvigslund i södra Älta. Syftet med planarbetet var att möjliggöra bostadsbebyggelse för permanent bruk genom förtätning med nya styckebyggda villor och nyexploatering med grupphusbebyggelse i småhus och flerbostadshus. För detta krävdes utbyggnad av allmänna anläggningar i form av VA-ledningar och upprustning av gatunätet och gångvägar.

Beslut om detaljplan vann laga kraft den 24 juni 1993 och arbetet med de allmänna

anläggningarna avslutades 1995. Gatukostnadsersättning fakturerades enskilda fastighetsägare år 1996. Området har hittills givit ett tillskott om drygt 210 st nya bostäder. Ett fåtal tomter återstår att bebygga. Projektet har lett till ett överskott om drygt 40 000 tkr som huvudsakligen härrör från försäljning av kommunägd mark.

## Bakgrund

De sanitära förhållandena för de redan permanentbosatta hushåll i kombination med trycket från övriga enskilda fastighetsägare om att kunna bygga om befintliga hus eller bygga nytt på obebyggda tomter för permanent bosättning ökade inom området. Som grund för detta låg översiktliga planer i form av kommunöversikten  från 1983 och efterföljande områdesplan från 1984. Kommunen hade stort intresse  av att kunna förädla sitt markinnehav genom möjlighet till bebyggelse för bostäder.

## Måluppfyllelse

Projektet syftade till att ge enskilda fastighetsägare och kommunen möjlighet till ny bostadsbebyggelse för permanent bruk med kommunen som huvudman för gator och VA-ledningar.

Utfallet blev nya VA-ledningar och ett upprustat befintligt vägnät samt till en mindre del nya gator. Antalet nya bostäder är hittills drygt 100 friliggande villor, 71 småhus i grupphusbebyggelse och 41 lägenheter i flerbostadshus. Två barnstugor har byggts inom området.

Kommunens markförsäljning har resulterat i ett överskott om ca 39 miljoner kronor.

## Projektbeskrivning

Projektet har framskridit med normal beslutshantering. Kommunfullmäktiges antagandebeslut överklagades av två lokala villaägareföreningar men Länsstyrelsen beslutade att inte pröva ärendet. Länsstyrelsens beslut överklagades till Miljö- och naturresursdepartementet som beslutade avslå överklagandet.

Markanvisningsavtal träffades med NCC AB om bebyggelse på den kommunägda marken för småhus i grupp och mindre flerbostadshus.

## Projektets ekonomi

Projektets totalekonomi innebär ett nettoöverskott om 40 000 tkr.

Projektbudget vid planantagandet har ej kunnat återfinnas.

Utfall uppdelat per verksamhet, inkomster, intäkter och utgifter samt netto:

| Verksamhet | Inkomst | Utgift | Netto |
| --- | --- | --- | --- |
| Mark | 39 946 | -371 | 39 575 |
| Gata | 6 800 | -6 800 | 0 |
| VA | 6 031 | -3 760 | 2 271 |
| Detaljplan | ej uppgift | -1 596 | -1 596 |
| Summa | 52 777 | -12 527 | 40 250 |

Alla utgifter och inkomster fram till och med 1998 har aktiverats.

Markförsäljningsintäkterna har tidigare redovisats som realisationsvinster.

Va-anläggningsavgifter om 3 620 tkr är redan bokförda på TN(Drift).

Inkomster i form av planavgifter kan ej spåras i efterhand.

Utgifterna för planarbete aktiveras på KS (Bostadsmark).

Dokumentation av vilka gatuytor och VA-ledningar som ingick i projektet har ej kunnat återfinnas. Driftskostnaden kan därför inte uppskattas.

## Nyckeltal och mått som ska redovisas

Följande ska framgå i punktform eller löpande text.

Processen:

- Datum för start-PM: 1988-06-07

- Datum för planantagande: 1991-09-30

- Datum för laga kraftvunnen detaljplan: 1993-06-24

- Datum för genomförandebeslut om sådant finns: ej aktuellt

- Datum för slutbesiktning av allmänna anläggningar: troligen senast 1995-10-31

- Datum för projektavslut: 2008-12-01

- Tid (antal månader) mellan start-PM och planantagande: 40

- Tid (antal månader) mellan planantagande och laga kraft: 21

- Tid (antal månader) mellan planantagande och slutbesiktning: ca 37

- Tid (antal månader) mellan slutbesiktning och projektavslut: ca 157

- Tid (antal månader) mellan start-PM och projektavslut: 246

Levererat projektresultat:

- Antal nya bostäder: 210 st

- Antal kvm nya lokaler: 2 barnstugor

- Antal nya arbetstillfällen: personal i barnstugor

- Färdigställandetidpunkt bostäder eller lokaler: fr o m 1996 och framåt

- Antal m nya VA-ledningar: ej uppgift

- Antal m och kvm nya gator: ej uppgift

- Antal kvm nyanlagd park: ej uppgift

Kostnader

- Planläggningskostnad per ny bostad: 8 tkr

- Kostnader för allmänna anläggningar (gata resp VA) per ny bostad: Gata/Park 32 tkr, VA: ej uppgift

- Gatukostnader för tomt med ansdelstal 1,0: 40 tkr

## Erfarenheter

Fördröjningen av försäljningen av kommunens fastigheter har tack vare det goda konjunkturläget vid försäljningstidpunkten gynnat kommunen ekonomiskt.

Exploateringsenheten

Pia Ström Sjöberg		Björn Habenicht

Exploateringschef		Exploateringsingenjör

Karta utvisande planområdet: