Kommunstyrelsen

# Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9181 Atlas Copco

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Informationen i ärendet lämnas för kännedom till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden.

## Sammanfattning

Atlas Copco påbörjades med beslut om start-PM med program, tidplan och planavtal i januari 1999. Detaljplanen vann laga kraft i juni 2000. Området är avsett för kontor och handel med ca 110 000 kvm, tillkommande ytor enligt planen är ca 55 000 kvm.

Projektet innebar ett ekonomiskt överskott för kommunen på 900 tkr

## Bakgrund

Planområdet är centralt beläget på Sicklaön. I norr gränsar planen till Saltsjöbanan.

I öster inkluderar planen Planiavägen och en ny föreslagen rondell vid Järlaleden.

I söder gränsar planen till Järlaleden. I väster innehåller planen en ny infart till Marcusplatsen samt byggnaderna öster om Marcusplatsen.

Fastigheten Sicklaön 83:22 ägs av LjungbergGruppen AB, Saltsjöbanans spårområde ägs av AB Storstockholms Lokaltrafik SL, gatumarken, dvs Järlaleden och Planiavägen ägs av Nacka kommun. Järlaleden förbi området och Planiavägen mot Älta förvaltas av Vägverket.

## Måluppfyllelse

Målet är att fastigheten Sicklaön 83:22 m fl, ”Centrala Sickla”, ska utvecklas till:

-en plats för arbete, service, handel, kultur och rekreation

-ett tillgängligt område för handel med låga priser, god miljö och god kollektivtrafik som attraherar boende i näraliggande bostadsområden men även ett större omland

-ett arbetsområde med moderna lokaler, goda kommunikationer och bra service.

Målet är uppfyllt. Området består idag av kontor, butiker och gallerior samt kulturhus.

## Projektbeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 11 januari 1999 godkänna startpromemoria och detaljplaneavtal. Avtalet reglerade parternas arbetsfördelning.

Detaljplanen antogs den 29 maj 2000 och vann laga kraft den 28 juni 2000.

Tiden mellan start-PM och planantagande är 17 månader, tiden mellan planantagande och laga kraft är 1 månad.

Exploateringsavtal träffades med LjungbergGruppen AB. Lagfaren ägare till området är Sickla Industrifastigheter AB som är helägt av LjungbergGruppen AB.

Avtalet innebar att exploatören köper mark av kommunen till en kostnad av 500 000 kronor, området är beläget vid Sickla Industriväg utanför planområdet. Exploatören utförde även ombyggnad av en dagvattenledning och nybyggnad av cirkulationsplats vid Gillevägen.

Kommunen utförde ombyggnad av Planiavägen, nybyggnad av cirkulationsplatser vid Planiavägen.

Exploatören erlade 7 300 tkr som ersättning för gemensamma anläggningar i Södra Sickla samt för planläggningskostnader varav 6 700 tkr avser gemensamma anläggningar. Kostnader och intäkter för de gemensamma anläggningarna på Södra Sickla förs på projekt 9195 därför syns inte intäkten i nedanstående ekonomiredovisning.

Exploatören ska även delta i finansieringen av anslutningar till gångtunneln vid Nacka station med 2 mkr, om andra förutsättningar föreligger 2003 så att åtgärderna vid Nacka station inte är aktuella ska exploatören ändock bidra med 2 mkr för att förbättra förbindelsen från exploateringsområdet mot Värmdövägen. Detta åtagande är överfört i ett nytt exploateringsavtal med LjungbergGruppen AB.

Exploatören gjorde omfattande marksaneringar på kvartersmarken i samband med utbyggnaden.

## Projektets ekonomi

Exploateringsprojektet har haft 2,8 mkr i inkomster och 1,9 mkr i utgifter, d.v.s. det föreligger ett överskott på 900 tkr.

| Verksamhet Inkomst/Intäkt Utgift Netto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mark | 500 | -12 | 488 |
| Gata och park | 1200 | -1230 | -30 |
| VA | 377 | -35 | 342 |
| Detaljplan | 737 | -637 | 100 |
| Summa | 2814 | -1914 | 900 |

I bokföringen finns idag ett överskott för gata och park på 994 tkr eftersom delar av gatuinvesteringen redan aktiverats.

Överskottet för gata och park går därför till Tekniska nämnden i form av minskade avskrivningskostnader för tidigare avskrivna gator och parker.

## Nyckeltal

- Datum för start-PM				19990111

- Datum för planantagande			20000529

- Datum för laga kraftvunnen detaljplan		20000628

- Datum för genomförandebeslut om sådant finns	------------

- Datum för slutbesiktning av allmänna anläggningar	20071001

- Datum för projektavslut			 20081201

- Tid (antal månader) mellan start-PM och planantagande.	            17

- Tid (antal månader) mellan planantagande och laga kraft.	             1

- Tid (antal månader) mellan planantagande och slutbesiktning.          89

- Tid (antal månader) mellan slutbesiktning och projektavslut.            13

- Tid (antal månader) mellan start-PM och projektavslut	          120

Levererat projektresultat:

- Antal nya bostäder				              0

- Antal kvm nya lokaler			     55 000

- Antal nya arbetstillfällen			              -

- Färdigställandetidpunkt bostäder eller lokaler		              -

- Antal m nya VA-ledningar			              0

- Antal m nya gator			         	              0

- Antal kvm nyanlagd park			              0

## Erfarenheter

Bra samarbete mellan kommun och exploatör. Dagvattenutredningen i planskedet var inte tillräcklig.

Exploateringsenheten

Pia Ström Sjöberg		Nils-Olof Persson

Exploateringschef		Exploateringsingenjör

Kartöversikt