# Kommunstyrelsen

# Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9380 Gundersbergsvägen

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Informationen i ärendet lämnas för kännedom till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden.

Nettoinvesteringen för detaljplanearbetet 307 tkr får direktavskrivas i kommunstyrelsens bokslut för innevarande år.

Nettoinvesteringen 1006 tkr gata och park samt 4089 tkr VA aktiveras i anläggningsregistret under Tekniska nämnden.

## Sammanfattning

Gundersbergsvägen började med en startpromemoria  i mars 2001 och vann laga kraft i december 2002. Området är avsett för villaboende, området innehåller ca 50 fastigheter varav 30 är bebyggda för permanentboende.

Projektet innebar ett ekonomiskt underskott för kommunen på 2,7 mkr.

## Bakgrund

Planområdet är beläget i kommundelen Boos västra del och gränsar i väster till Talluddsvägen och detaljplanen för L. Björknäs etapp 1 vidare till Vildmarksvägen och Gundersbergsplatån.

Fastighetsägare i området uppvaktade kommunen för att få området planlagt  och försett med vatten och avlopp. Planläggningen  med utökad byggrätt och utbyggnad av vatten och avlopp innebär en omvandling från fritidsbebyggelse till permanentbostäder.

## Måluppfyllelse

Syftet med en detaljplaneläggning är en omvandling av områdets användning för bl a fritidshusboende till enbart permanent boende vilket innebär en utökning av byggrätterna.

Planläggningen syftade vidare till en förbättring av de sanitära förhållandena. Enskilda vatten- och avloppslösningar ersätts med kommunala anläggningar. En omvandling till permanent boende innebär vidare att vissa, för fastighetsägarna gemensamma frågor, ses över. Det gäller t ex vägförbättringar, parkeringsmöjligheter, gång- och cykelförbindelser och utnyttjande av allmänna ytor.

Kommunen har uppfyllt målen bland annat genom att de sanitära förhållandena har förbättrats med kommunala vatten- och avloppsledningar. Ombyggnad av gator har skett. Nya villor har kunnat uppföras i och med att den nya detaljplanen har gett utökade byggrätter.

## Projektbeskrivning

Kommunstyrelsen (KS) beslutande den 19 mars 2001 godkänna starpromemoria med program med tillägget att planområdet utvidgas med en eventuell barnstuga vid Gundersbergsvägen.

Två planalternativ fördes fram till utställning där dock alternativet med barnstuga förkastades bl. a  för svårigheten med transporter, områdets vägnät är mycket begränsat.

Detaljplanen antogs den 18 november 2002 och vann laga kraft den 20 december 2002.

Tiden mellan start-PM och planantagande blev 20 månader samt en månad för laga kraft. Detta får anses som en snabb planprocess.

Projekteringen av de allmänna anläggningar påbörjades under 2003 och utbyggnaden påbörjades under 2004, slutbesiktning av dessa anläggningar skedde i juli 2005 och garantibesiktning i juni 2007.

12 nya villor har tillkommit på tidigare obebyggda tomter och fritidhustomter.

Om och nybyggnad av gator har utförts på ca 900 m eller ca 4600 kvm.

VA-ledningar i form av LPS-system har byggts på ca 820 meter och enbart vattenledning ca 170 meter.

Parkarbeten har utförts på ca 2000 kvm.

## Projektets ekonomi

Kostnaden för projektet vid planantagande var uppskattade till (tkr):

| Verksamhet Inkomst/Intäkt Utgift Netto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mark |  |  |  |
| Gata och park | 3950 | 4228 | -278 |
| VA | 1850 | 3280 | -1430 |
| Detaljplan | 200 | 590 | -390 |
| Summa | 6000 | 8098 | -2098 |

Utfallet blev:

| Verksamhet Inkomst/Intäkt Utgift Netto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mark | 110 |  | 110 |
| Gata och park | 6123 | -7129 | -1006 |
| VA | 2552 | -4090 | -1538 |
| Detaljplan | 121 | -428 | -307 |
| Summa | 8906 | -11647 | -2741 |

Nettoinvesteringar för gata, park och va belastar Tekniska nämnden i form av avskrivning och ränta. Nettoinvesteringar i detaljplanearbetet belastar kommunstyrelsen som en direktavskrivning år 2008.

Tillgångar har skapats i anläggningsregistret med 900 m gata, 820 m va-ledningar, 
170 m vattenledningar samt 2000 m2 park.

## Nyckeltal

- Datum för start-PM				20010319

- Datum för planantagande			20021118

- Datum för laga kraftvunnen detaljplan		20021220

- Datum för genomförandebeslut om sådant finns	------------

- Datum för slutbesiktning av allmänna anläggningar	20050715

- Datum för projektavslut			20081201

- Tid (antal månader) mellan start-PM och planantagande.	            20

- Tid (antal månader) mellan planantagande och laga kraft.	             1

- Tid (antal månader) mellan planantagande och slutbesiktning.          32

- Tid (antal månader) mellan slutbesiktning och projektavslut.            41

- Tid (antal månader) mellan start-PM och projektavslut.                    94

Levererat projektresultat:

- Antal nya bostäder				            12

- Antal kvm nya lokaler			              0

- Antal nya arbetstillfällen			              0

- Färdigställandetidpunkt bostäder eller lokaler		              -

- Antal m nya VA-ledningar			          820

- Antal m ny vattenledning			          170

- Antal m gator			         	          900

- Antal kvm nyanlagd park			        2000

Kostnader

- Området innehåller 52 fastigheter. Planläggningskostnad för de 12 nya villorna uppgår till 36 tkr/bostad.

- Gatukostnader för tomt med ansdelstal 1,0 uppgick till 192 tkr.

## Driftskostnader

Årlig driftkostnad för tekniska nämnden beräknas till 80 tkr för gata och park  och 40 tkr för VA.

## Erfarenheter

Trånga gaturum medför ökade kostnader vid utbyggnaden, förskjuten genomförandetid är önskvärt för att undvika kollisioner mellan entreprenören för allmänna anläggningar och husbyggnadsentreprenören.

Exploateringsenheten

Pia Ström Sjöberg		Nils-Olof Persson

Exploateringschef		Exploateringsingenjör

Kartöversikt