Nyckeltal och mått som ska redovisas

| Datum Projekt | Start-PM | Antagande | Laga kraft | Slutbesiktn. | Projektavslut | Månader Start-PM – antagande | Månader antagande – slutbesiktning | Månader Start-PM – projektavslut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9105 | 2003-01-07 |  |  |  | 2008-12-01 |  |  | 72 |
| 9110 | 2004-05-18 |  |  |  | 2008-12-01 |  |  | 55 |
| 9112 | 1994-05-03 |  |  |  | 2008-12-01 |  |  | 178 |
| 9118 | 1992-11-04 |  |  | 1994-12-05 | 2008-12-01 |  |  | 196 |
| 9139 | 2005-02-18 |  |  |  | 2008-12-01 |  |  | 46 |
| 9143 | 2005-02-18 |  |  |  | 2008-12-01 |  |  | 46 |
| 9162 | 2000-06-06 |  |  |  | 2008-12-01 |  |  | 103 |
| 9163, 9175 | 1998-11-02 | 2000-03-13 | 2000-06-29 | 2001-04-26 | 2008-12-01 | 17 | 14 | 123 |
| 9165 | 2000-01-01 | 2004-04-27 | 2005-12-15 |  | 2008-12-01 | 53 |  | 109 |
| 9177 | 1999-08-23 | 2001-05-28 | 2002-03-07 | 2005-06-17 | 2008-12-01 | 21 | 49 | 113 |
| 9201 | 2001-08-29 |  |  |  | 2008-12-01 |  |  | 88 |
| 9204 | 2001-05-21 | 2001-06-11 | 2001-07-12 | 2008-08-29 | 2008-12-01 | 1 | 88 | 92 |
| 9318 | 2002-09-11 | 2003-01-29 | 2003-02-27 | 2003-05-19 | 2008-12-01 | 5 | 4 | 76 |
| 9331 | 1988-08 | 1990-09-24 | 1991-03-12 |  | 2008-12-01 | 26 |  | 248 |
| 9338 | 2004-01-01 |  |  |  | 2008-12-01 |  |  | 60 |
| 9345 | 2005-01-10 |  |  |  | 2008-12-01 |  |  | 47 |
| 9351 | 1996-02-06 | 2000-06-13 | 2001-07-13 | 2007-04-01 | 2008-12-01 | 53 | 83 | 156 |
| 9352 | 2006-02-09 |  |  |  | 2008-12-01 |  |  | 34 |
| 9353 | 2001-12-18 |  |  |  | 2008-12-01 |  |  | 85 |
| 9360 | 2004-11-29 |  |  |  | 2008-12-01 |  |  | 49 |
| 9404 | 2006-06-20 |  |  |  | 2008-12-01 |  |  | 30 |
| 9514 | 1995-02-07 | 1997-09-15 | 1998-09-10 | 2001-11-15 | 2008-12-01 | 32 | 51 | 168 |

| Datum Projekt | Start-PM | Antagande | Laga kraft | Slutbesiktn. | Projektavslut | Månader Start-PM – antagande | Månader antagande – slutbesiktning | Månader Start-PM – projektavslut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9525 | 1998-06-02 | 1999-02-10 | 1999-03-12 | 2003-09-01 | 2008-12-01 | 8 | 55 | 128 |
| 9529 | 2002-02-18 |  |  |  | 2008-12-01 |  |  | 83 |
| 9549 | 2000-01-11 | 2000-10-11 | 2000-11-08 |  | 2008-12-01 | 9 |  | 108 |
| 9601 | 1989-12-18 | 1990-03-14 | 1990-04-05 | 1991-01 | 2008-12-01 | 3 | 10 | 231 |
| 9603 | 1992-04 | 1992-06-24 | 1992-07-16 | 1994-09-26 | 2008-12-01 | 3 | 27 | 203 |
| 9614 | 1998-09-30 | 2002-02-06 | 2002-03-08 |  | 2008-12-01 | 41 |  | 124 |
| 9618 | 2004-03-01 | 2005-05-09 |  |  | 2008-12-01 | 14 |  | 58 |
| 9623 | 2005-06-15 |  |  |  | 2008-12-01 |  |  | 42 |
| Medelvärde: |  |  |  |  |  | 20 | 42 | 105 |

Avser exploateringsavtal.

Öppnades i ekonomisystemet, start-PM finns ej.

Öppnades i ekonomisystemet, start-PM finns ej.

Tidigaste dokumentation i ärendet.

Första transaktionen i ekonomisystemet.

Tidigaste dokumentation i ärendet.

Avser exploateringsavtal.

Projektet har överförts till projekt 9319.

Avser exploateringsavtal.