Boo

- Detaljplaner i projekten

| 9316 | Munkkärrsvägen, område H | Start-PM ONB 02-06-05 Samråd till 03-01-03 KSAU 04-03-02 beslut om övergång till normalt planförfarande. ONB samrådsbeslut 04-05-12. ONB utställningsbeslut 04-09-15. Tillstyrkan ONB 04-12-01. Vägföreningen har undertecknat avsiktsförklaringen. | # THEMAR |
| --- | --- | --- | --- |
| 9357 | # Orminge 1:58 mfl | Information ONB 03-12-03 Yttrande Start PM 04-01-28 KSAU beslut Start-PM 2004-02-17. Fastighetskontoret utreder områdets användning. En prioritetsprövning skedde 2007. Projektet har tills vidare vilandeförklarats. | AAJ |
| 9378 | Porsmosseverket | Start-PM och program godkänt KS 00-08-21. Programsamråd nov 00 – april 01. Information ONB 03-08-27 Information ONB 03-12-03. Utredning pågår om exploateringskostnader. Markanvisning skall genomföras. En prioritetsprövning skedde 2007. Projektet har tills vidare vilande-förklarats. | ALER |

| 9395 | Telegrafberget | Start-PM tillstyrkt ONB 04-01-28 godkänt KS 04-11-29. ONB återremiss av program 05-10-12. Trafikutredning upprättades. ONB tillstyrkan programsamråd 06-01-25. KSAU tillstyrkt programsamråd 06-02-21. Programsamråd 06-04-28 till 06-06-30. Samrådsmöte 06-05-18. ONB tillstyrkan program 06-11-15. KSAU tillstyrkan program 06-12-05 och KS 07-01-08 godkännande. Start-PM detaljplan tillstyrkan MSN 07-04-18. KSAU 07-05-22 och godkännande KS juni –07. Samråd pågick tom 26 maj -08. Utställning planeras till våren 2009. | LINOLF/ TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9309 | Tollare | Yttrande Start-PM för program ONB avvaktar utredning om miljöfrågorna. Förstudie av strandzon och vatten-område har utförts under maj–juni–04 Start PM tillstyrkan ONB 04-10-13. KSAU 04-12-07 och godkänt av KS 05-01-10. Programarbete våren –05. ONB info. om program 05-05-18. Programförslag tillstyrkt av ONB 05-06-15. Bordlagt av KS 05-08-22. Återremiss KS 05-09-19. Information om trafikutredning KSAU 05-11-15 och ONB 05-11-16. Trafikutredning upprättad. Programsamråd tillstyrkt KSAU 06-02-21. Programsamråd 06-04-07 tom 06-05-29. Samrådsmöte 06-04-26, öppet hus-möte 06-05-04. ONB tillstyrkt program 06-10-18, KSAU 06-11-14. Godkännande program KS 06-11-27. StartPM tillstyrkt MSN 07-03-28. | TRS forts. |

|  |  | KSAU 07-05-22 samt godkännande KS 07-06-04. Information MSN 07-10-10. Samråd dp 1:a etapp 07-11-01 - 07-12-10. Samrådsmöte 07-11-19. Information delplan 1b MSN dec -07. Samråd delplan 1b 07-12-21 till 08-02-04. Samrådsmöte 1b 08-01-09. Information MSN 08-03-05 ang. synkronisering av detaljplanerna och naturreservatsarbetet. Utställningsbeslut 1a och 1b 08-04-23. Utställning 08-05-14 tom 08-06-13. Rev. av 1a hanteras som e.p. beslut MSN sept -08. Underrättelsetid 08-09-25-08-10-10. Tillstyrkan av 1a och 1b inför antagande MSN bordlagt 08-10-15. Information ang. Tollare delplan 2 inför samråd MSN 08-10-15. MSN 08-11-12 delplan 1a bordlagd och delplan 1b återremiss. MSN tillstyrkan inför antagande 08-12-10 av delplan 1a § 370 och 1b § 371. Antagande KF planeras 09-04-20. | forts. |
| --- | --- | --- | --- |
| 9405 | Tollareängen (Ingår i Tollare proj. – Järntorget och Nacka kommun markägare) | Godkännande av program för Tollare KS 06-11-27. DP-förslaget omfattar bostäder och förskola. Start-PM MSN december -07. KS febr. -08. Samråd planeras till mars 2009. | LINOLF |
| 9385 | Dalkarlsängen (-kärret) Verksamhetsområde Trafikanslutning till Värmdöleden (trafikplats Boo) | Översiktlig planutredning. Information i ONB 03-06-11 (Ev. skola). Vägverket har, 06-05-05, lämnat positivt förhandsbesked ang. Boo trafikplats. Förbättringsåtgärder krävs dock för Boovägen. Arbetet med att ta fram en avvecklingsplan för tippen pågår – FAK tillsammans med TP ansvarig. Förarbete trafikplats Boo har påbörjats Teknik. Detaljplanearbetet har vilandeförklarats sedan januari 2007. | TRS |

| 9387 | Orminge centrumområdet planutredning | Ett projekt pågår som syftar till att gemensamt med fastighetsägarna ta fram en målbild för det framtida Orminge Centrum. Information i ONB 04-09-15. Miniseminarium på ONB 04-11-10. Första utkast till målbild presenterades 04-12-09. Förankringsarbete pågår. Info ONB 05-01-26. Start-PM detaljplaneprogram ONB 05-04-13, tillstyrkt. KS beslut om Start-PM 05-08-22. Programavtal klart. Konsult utsedd för arbetet med detaljplaneprogrammet. Programarbete pågår, WSP konsult. Programsamråd hösten -08. Ändrade förutsättningar i sent skede av programarbetet. Info. MSN 27 augusti -08. Programsamråd 22 dec – 20 mars -09. | #### ERL |
| --- | --- | --- | --- |
| 9300 | Riset och Sångfågelvägen Område B | KSAU godkännande start-PM 02-08-06 Vägföreningen har undertecknat avsiktsförklaringen. Planarbetet har påbörjats. | # THEMAR |
| 9371 | Bågvägen – Åbroddsvägen | Start-PM godkänd av KS 02-06-03 Kommunalt VA kommer att byggas ut med stöd av nu gällande detaljplan. | # THEMAR |
| 9323 | Eknäs 1:144, 1:145 mfl Grytvägen/Långvägen/ Skymningsvägen | Start-PM ONB yttrande 02-12-04 Start-PM godkänt KS 03-02-19 Samråd första kvartalet –04 Utställningsbeslut ONB 04-11-10. Återremiss ONB 05-03-09. Tillstyrkt ONB 05-05-18. Vilande-förklarad från 2007 till 2008. Beslut om ny utställning MSN 08-06-11 tillsammans med gatukostn. Utställning 2, 26 aug – 23 sept -08. Tillstyrkt MSN 2009-02-11. | # LINOLF |

| 9301 KFKS 2008/510 214 | Del av Solviksområdet Sågsjöbadet i Kummelnäs | MSN tillstyrkte 12 nov 2008 att ett område runt Sågsjöbadet lyfts ur detaljplan för Solviksområdet. MSN utställningsbeslut 12 nov 2008 att Sågsjöbadet är på utställning mellan 29 jan och 27 feb 2009. | AAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 9302 (ONB 36/2001 214 övergår till 9302) | Del av Kummelnäs, område ”G” (Öster om Sågsjön) | Start-PM godkänt ONB 01-06-13. Planarbetet inväntar undertecknad avsiktsförklaring. | # THEMAR |
| 9306 | Björnbergsområdet område E | ONB godkännande av Start-PM dec –01. Samråd till 02-08-30 Samrådstiden förlängd till 02-09-30 Övergår till ett normalt planförfarande ONB återremiss 03-04-23 ONB utställningsbeslut 2 alternativ återremiss 03-04-23 för att ge vägföreningen möjlighet att utreda vägkostnaderna. Utställningsbeslut ONB 03-06-11. Utställning 03-07-03—03-09-01. Handlingar klara ONB nov –03. ONB beslut om revidering 04-10-13. Diskussion ang. reviderat förslag har skett under hösten -04 med representanter för fastighetsägarna. Informationsmöte med fastighetsägarna den 13/6 – 05. Information och samråd kvartersvis mellan 17 okt –10 nov –05. Samrådstid till 06-01-09 Information ONB 06-01-25. Utställningsbeslut ONB 06-05-17. Utställningen skall samordnas med gatukostnadsutredningen. Arbete med gatukostnadsutredning påbörjas hösten -08. Utställning planeras till 2:a kv. -09. | TRS |

| 9319 | Gammeluddsvägen, Djurgårdsvägen mfl (omr W) | ONB tillstyrkte start-PM 04-11-10. KS beslut om Start-PM 05-01-10. En prioritetsprövning gjordes 2007, vilken medförde att planarbetet vilande-förklarades. Planarbete återupptas hösten -08. Infomöte föreningar + referensgrupp dec -08. Kvartersdialoger med fastighetsägare jan. – febr. -09. | JOHHAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 9360 | Kvarnbergsvägen | ONB 04-10-13 tillstyrkan start-PM KSAU 04-11-17. KS antog start-PM 04-11-29. Planarbete pågår. Ett sista försök att genomföra befintlig plan pågår. Anläggningsförrättning avslutad. Genomförande påbörjat enl gamla detaljplanen. Förhandling pågår med förening. | ANDTOT PIST |
| 9382 | Verksamhetsområde Semestervägen del av Bo 1:608 | Startbeslut 2004-09-07 KSAU på uppdrag av KS § 124. Utredningsarbete återupptas våren -07. En prioritetsprövning skedde 2008. Projektet har tillsvidare vilandeförklarats. | # ALER |
| 9400 | Detaljplan för verksamhetsområde Kil 1:1 | Start-PM ONB 05-02-16. Start-PM KS 05-03-14. Programavtal klart. Projektet har varit vilandeförklarat sedan hösten 2008 men har aktiverats i februari 2009. | JOHHAK |
| 9411 | Detaljplan för ny påfarts-ramp till Värmdöleden i Björknäs | Ingår i ramavtalet för exploateringen av Tollare med NCC samt avsiktsförklaring mellan Vägverket och kommunen. Vägverket påbörjar arbetet våren -09. | KRIKAL |
| 9401 | Enbacken/Gösta Ekmans väg (Område I) | Start-PM godkänt av KS 05-05-09 Detaljplan och gatukostnadsutredning tas fram under 1:a kv. -09. | PEJE |

| 9317 (ONB 102/2002 214 övergår till 9317) | Del av Backeböl, Blåbärsstigen, omr J | ONB Start-PM 02-08-21 Samråd till 03-01-10. Samrådstiden förlängd till 03-02-15 ONB antagen 03-05-14. Överklagad till länsstyrelsen. Länsstyrelsen avsl besvären 03-08-18. Överklagad till regeringen. Regeringen upphäver kommunens antagandebeslut 05-02-17. ONB 05-06-15 beslut att övergå till normalt planförfarande. Planarbetet har återupptagits. Samrådsmöte 05-12-12. Samrådstid 05-12-20 – 06-02-03. Avvaktar besked beträffande vägfrågan från Gustavsviks fastighetsägareförening. Utställningsbeslut avvaktar gatukostnadsutredning. Samråd gatukostnadsutredning 08-11-24 -- 08-12-19. Utställning gatukostn. och detaljplan under 2 kv. -09. | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9403 | Del av Lännersta 1:909 mfl cirkulationsplats vid korsningen Lännerstavägen – Prästkragens väg | Start-PM tillstyrkt ONB 05-05-18. Start-PM godkänt KS 05-08-22. Arbete pågår om korsningens utformning. Projektet har för närvarande vilande-förklarats. | THEMAR |
| 9353 (ONB 170/2001 214) | Orminge 42:1, Rubinens förskola | Information och uppdrag att teckna avtal ONB 01-11-14. Information ONB 02-03-13. Samråd under april –02. Avvaktar direktiv från FAK. Nytt förslag till bebyggelse diskuteras med FAK och projektör. Info ONB 26 jan –05 övergår till normalt planförfarande. Bordlades i KSAU 15 febr. Återremitterat av KSAU 15 mars –05. Ny intressent. Köpeavtal upp i KSAU 5 april –05. Tidsbegränsat bygglov för ungdomsbostäder 05-09-20. Begäran om planläggning för bostäder hösten –06. Projektet har avslutats. | ANDTOT. |

| 9343 KFKS 825/2006 214 | Hasseludden 1:78 mfl (Yasuragi Hasseludden) | Start-PM program till detaljplan. ONB tillstyrkt 06-10-18. Start PM program antaget KS 06-11-27. Projektet har för närvarande vilande-förklarats sedan 2007. | LINOLF |
| --- | --- | --- | --- |
| 9310 KFKS 2007/371 214 (ONB 2001/108 214 övergår till 9310) | Boo Hembygdsförening Orminge 1:21 mfl | Information och uppdrag att teckna avtal ONB 01-11-14. | # THEMAR |
| 9409 | Detaljplan för Vikingshills-vägen | Start-PM godkänt av KS 08-05-05. Detaljplan och gatukostnadsutredning tas fram 1:a kv. 2009. | ## PEJE |

# Antagna planer

| 9301 KFKS 2003/209 214 | Del av Kummelnäs, område F (Solviksområdet). | Start-PM godkänt ONB 01-06-13. Övergår till normalt planförfarande, anmälan i KS 03-05-05. Kvartersdialoger nov. –06 - - jan. –07. Information MSN mars –07. Samråd pågick 8 maj – 29 juni –07. Information hölls i MSN 18 sept–07 Utställningsbeslut 10 okt. -07. Utställning 26 okt-16 nov 2007. MSN tillstyrkte den 12 nov 2008. KSAU tillstyrkte den 18 nov 2008. KS tillstyrkte den 1 dec 2008. KF återremitterade förslag till antagande av detaljplanen den 15 dec 2008. KS tillstyrkte den 12 jan. 2009. KF antog detaljplanen den 2 feb 2009. | AAJ |
| --- | --- | --- | --- |

| 9320 | Omr. Y och Z. Baggenstäket och Boo Herrgård | Kulturhistorisk inventering upprättad Start-PM yttrande ONB 03-01-29 Start-PM godkänt av KS 03-02-19 Inventerings- och utredningsarbete pågår. Samrådsbeslut föreslås 04-12-01. Samråd har pågått 2005-03-21 tom 05-05-03. Utställningsbeslut ONB 05-12-14. Utställning 6 mars – 3 april – 06. Tillstyrkt ONB 06-09-26. Tillstyrkt KSAU 06-11-14. Antagen i KF 06-12-11. Överklagad till länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslår överklagandena. Överklagad till regeringen. | # ANDTOT |
| --- | --- | --- | --- |

# Antagna planer som vunnit laga kraft

- Enkla planförfaranden

| MSN 2007/17 214 | Velamsund 1:2 | Beslut att påbörja planarbetet MSN 07-02-14. Planarbete pågår. Samråd juni –07. På underrättelse tom 29 april -08. Antagande planeras till 2009. Försök till överenskommelse mellan grannar pågår. | ## LINOLF |
| --- | --- | --- | --- |
| MSN 2008/41 214 | Rensättra 2:5, Rensättra Allé 7 | MSN beslut att teckna avtal 08-08-27. Samråd febr. -09. Antagande planeras till mars -09. | ## JOHHAK |
| MSN 2008/50 214 | Björknäs 1:193, Bäcktorpsvägen 58 | MSN beslut att teckna avtal dec -08. Samråd under jan/febr. – 09. Antagande planeras MSN mars -09. | ## TRS |

- Antagna enkla planförfaranden

| MSN 2007/118 214 | Skarpnäs 11:1 mfl Stenhuggarvägen 2 – 4 | Uppdrag planarbete MSN 08-02-13. Samråd nov.-dec 2008. Antagen MSN 09-01-28. | ## JOHHAK |
| --- | --- | --- | --- |

# Antagna planer som vunnit laga kraft – enkla planförfaranden